## Amostra
Itens | Demanda | Setor | Prioridade | Procedimento | Descrição do Objeto | Entrada | Dias | Previsão de Saída | Saída Real | Dias Atraso Saída Real | Situação | Responsável | Tempo de Entrega | Motivo/Observações
1 | TC_4000 | CONTRATOS | Prazo Comum | Termos de Contratos | Rescisão Contratual | 2024-01-02 | 7 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 4 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Assessorar o Secretário na gestão da agenda, na elaboração e despacho de documentos, bem como na organização das viagens oficiais e atendimento ao público e segurança pessoal.
2 | ED_4010 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Operação | 2024-01-04 | 7 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Orientar os servidores que realizam atividade de secretariado para atendimento adequado
3 | C_4012 | FINANCEIRO | Importante | Correspondências | Pesquisa de Mercado | 2024-01-04 | 7 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | -1 | Atendido | Cármen | Com Antecedência | Assessorar o Secretário na gestão das reuniões demandadas pelo Gabinete
4 | ED_4014 | JURÍDICO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Definição da Missão e Visão | 2024-01-05 | 7 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso
5 | AD_4015 | COMERCIAL | Importante | Análise de Documentos | Definição do Público Alvo | 2024-01-05 | 7 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | 1. Prevenir crimes contra o patrimônio, pessoas e outros recursos à disposição da SSP. 2. Garantir a segurança física do secretário e de seus familiares. 3. Analisar, planejar e executar ações/estratégias visando à prevenção de incidentes e crises que comprometam a segurança física do Secretário e de seus familiares.
6 | ED_4026 | CONTRATOS | Importante | Elaboração de Documento | Definição de Estratégias de Produtos, Canais e Atendimento | 2024-01-08 | 7 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Trazer soluções e fundamentos jurídicos para tomada de decisões.
7 | ED_4027 | JURÍDICO | Crítico | Elaboração de Documento | Definição de Objetivos Estratégicos | 2024-01-09 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Defender o Estado ou autoridade em juízo, por meio da representação judicial
8 | AD_4031 | COMPRAS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Elaboração do Mapa Estratégico Corporativo e Indicadores | 2024-01-11 | 7 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Buscar parcerias para implementação da Visão e execução da Missão da SSP, por meio da articulação institucional
9 | AD_4045 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Definição e Gestão de Políticas | 2024-01-12 | 7 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | 1. Adequar a estrutura organizacional de acordo com as diretrizes governamentais e do órgão central de CONTRATOS do Estado e com as demandas da SSP-GO
10 | AD_4047 | CONTRATOS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Administração da Estrutura Organizacional | 2024-01-16 | 7 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 1 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | 1. Coordenar a elaboração/atualização do Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em consonância com as diretrizes do órgão central de CONTRATOS do Estado
11 | R_4048 | RH | Prazo Comum | Reunião | Definição de Papéis e Responsabilidades | 2024-01-17 | 7 | JANEIRO | 2024-01-29 | #VALUE! | Atendido | Cármen | Com Antecedência | Necessidade de se investigar se os fatos apresentados realmente ocorreram e quem são os envolvidos
12 | AD_4053 | JURÍDICO | Importante | Análise de Documentos | Análise das Oportunidades e Definição do Modelo | 2024-01-18 | 7 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Dar ao acusado o direito de se defender, colher provas para instruir o processo e dar elementos para o Corregedor ou o SSP decidirem se o servidor deve ser punido ou absolvido
13 | AD_4061 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Implantação do Modelo de Parcerias | 2024-01-19 | 7 | 2024-01-28 | 2024-01-27 | -1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Antecedência | Ao final do PAD, dependendo da natureza dos fatos apurados, o Corregedor decide se o servidor deve ser absolvido ou condenado. Resposta ao servidor e à sociedade
14 | AD_4067 | JURÍDICO | Importante | Análise de Documentos | Definição da Metodologia de Projetos | 2024-01-22 | 7 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Necessidade de fiscalizar o andamento dos PADs e, consequentemente, a eficiência dos servidores
15 | C_4068 | RH | Importante | Correspondências | Acompanhamento dos Indicadores e Resultados | 2024-01-23 | 7 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 1 | Atendido | Cármen | Com Atraso | 1. Implantar e monitorar o Programa de Compliance Público no âmbito da SSP-GO 2. Alinhar a Política de Gestão de Riscos da SSP-GO com o CONTRATOS Estratégico do Governo de Goiás e com os objetivos estratégicos da Pasta
16 | AD_4078 | COMERCIAL | Importante | Análise de Documentos | Divulgação dos Resultados | 2024-01-24 | 7 | 2024-02-02 | 2024-02-15 | 13 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Assessorar o Secretário, sob a orientação da Controladoria-Geral do Estado, na implantação/execução do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás Auxiliar a Secretaria na interlocução com o órgão de controle interno e externo sobre assuntos relacionados à atividade de controle Acompanhar a implementação das recomendações da Controladoria-Geral do Estado e das deliberações do Tribunal de Contas do Estado
17 | AD_4087 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Monitoramento de Desempenho das Coligadas | 2024-02-04 | 7 | 2024-02-15 | 2024-02-17 | 2 | Atendido | José | Com Atraso | 1. Mapear, avaliar e aperfeiçoar os processos de gestão da SSP-GO 2. Gerenciar o processo de modernização institucional e a melhoria contínua das atividades da SSP-GO 3. Promover Governança de Processos 4. Medir o desempenho organizacional por meio da Gestão de Processos
18 | AD_4101 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Análise da Demanda de Produtos e Serviços | 2024-02-05 | 7 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | 1. Coordenar a elaboração e atualização da Carta de Serviços da SSP-GO em consonância com as diretrizes diretrizes do órgão central de modernização do Estado de Goiás e normativas de acesso à informação
19 | TC_4103 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Análise de Produtos e Serviços da Concorrência | 2024-02-08 | 7 | 2024-02-17 | 2024-02-16 | -1 | Atendido | Cármen | Com Antecedência | 1. Compilar, tratar e disponibilizar informações técnicas solicitadas por órgão central de CONTRATOS e órgãos de controle interno e externo
20 | AD_4113 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Concepção Funcional | 2024-02-09 | 7 | 2024-02-18 | 2024-02-17 | -1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Antecedência | 1. Gerir demandas dos usuários do serviço público e promover a melhoria dos processos
21 | AD_4132 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Viabilidade Financeira e Operacional | 2024-02-11 | 7 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | 1. Gerir demandas dos cidadãos no intuito de promover a melhoria dos processos
22 | AD_4140 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Proposta | 2024-02-12 | 7 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | 1. Gerir pedidos dos cidadãos no intuito de promover a melhoria e fornecimento da informação
23 | AD_4141 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Especificação Funcional | 2024-02-16 | 7 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | 1. Subsidiar a SSP-GO na melhoria de processos e monitorar o ambiente interno e externo.
24 | R_4147 | TECNOLOGIA | Prazo Comum | Reunião | Especificação Técnica | 2024-02-17 | 7 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 4 | Atendido | Cármen | Com Atraso | 1. Ampliação da resolutividade e pacificação social
25 | AD_4151 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Acompanhamento de Mobilização/Desmobilização | 2024-02-18 | 7 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 1 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | 1. Prestar contas e viabilizar a melhoria de processos da Pasta
26 | AD_4154 | CONTRATOS | Importante | Análise de Documentos | Desempenho Financeiro e Operacional | 2024-02-19 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Prevenir e/ou reprimir quaisquer atividades que possam subverter a ordem pública e a paz social na área de segurança pública, por meio da integração do conhecimento, de ações e de operações
27 | AD_4163 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Definição da Política Comercial | 2024-02-22 | 7 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Coordenar as ações e operações integradas demandadas pela SSP que envolvam as forças de segurança pública visando o desenvolvimento de atividades investigativas e operacionais de combate a crimes graves praticados pelo crime organizado e suas subespécies: organizações ou e/ou associações criminosas, na busca da diminuição dos índices de criminalidade e aumento da produtividade operacional
28 | AD_4174 | CONTRATOS | Prazo Comum | Análise de Documentos | CONTRATOS da Estratégias e Políticas Comerciais | 2024-02-23 | 7 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite
29 | AD_4177 | CONTRATOS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Definição do Foco de Atuação Comercial | 2024-03-02 | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 4 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Coordenar as ações integradas entre a comunidade, sociedade civil organizada ou Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social (Consegs) e os órgãos públicos de segurança, dentro da filosofia de segurança comunitária, visando a solução de problemas ambientais e sociais de prevenção à violência pela gestão participativa.
30 | AD_4178 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Elaboração de Ações Comerciais | 2024-03-04 | 7 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Fornecimento de informações seguras e corretas para subsidiar a tomada de decisão da Alta Gestão da SSP e para conhecimento da sociedade goiana.
31 | AD_4184 | TECNOLOGIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | CONTRATOS de Marketing | 2024-03-08 | 7 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Acompanhar os Registros de Atendimento Integrado - RAI
32 | AD_4185 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Comunicação Visual (logotipos e marca) | 2024-03-09 | 7 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 4 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Apresentar as informações demandadas ou requeridas internamente para a SSP, para as Forcas de Segurança para fins de CONTRATOS estratégico e/ou divulgação e ainda para os cidadãos que demandam informações estatísticas com a finalidade de acesso a informação ou trabalhos científicos.
33 | AD_4199 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Marketing em Canais Virtuais | 2024-03-11 | 7 | 2024-03-22 | 2024-03-19 | -3 | Atendido | Cármen | Com Antecedência | Produzir relatórios de análise criminal com objetivo de apoiar as decições estratégicas de segurança publica.
34 | AD_4204 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Promoção de Eventos | 2024-03-11 | 7 | 2024-03-22 | 2024-03-19 | -3 | Atendido | Gilmar | Com Antecedência | Validar os Registros de Atendimento Integrado e propor melhorias nos sistema conforme Portarias 236/2019 SSP e 266/2019 SSP.
35 | TC_4219 | TECNOLOGIA | Crítico | Termos de Contratos | Patrocínios, Doações e Parcerias | 2024-03-13 | 5 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Identificar não conformidades nos sistemas de registros de dados da SSP-GO e propor as devidas correções
36 | AD_4232 | JURÍDICO | Crítico | Análise de Documentos | Registro de Oportunidade de Venda (Cliente Lead) | 2024-03-16 | 5 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Melhorar a CONTRATOS dos registros de ocorrências no âmbito da SSP-GO.
37 | R_4234 | TECNOLOGIA | Crítico | Reunião | Formação do Orçamento (Proposta de Venda) | 2024-03-17 | 5 | 2024-03-24 | 2024-03-30 | 6 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Gerar informações para tomada de decisões estratégicas
38 | AD_4237 | CONTRATOS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Emissão de Pedidos (Vendas e Locação) | 2024-03-19 | 7 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Cumprimento do disposto no Decreto n° 9265/18
39 | AD_4243 | ENGENHARIA | Importante | Análise de Documentos | Atendimento a Editais e Contratos (Licitação) | 2024-03-19 | 7 | 2024-03-30 | 2024-03-29 | -1 | Atendido | Cármen | Com Antecedência | Cumprimento das Portarias nº 207/2014 e n° 086/18 e Lei 19.984/18 mantendo a conceção da bonificação conforme regulamentação.
40 | AD_4244 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Negociação de Operações de Importação | 2024-03-22 | 7 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Garantir a conformidades dos atos por meio da Perícia Criminal
41 | AD_4251 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Negociação de Operações de Exportação | 2024-03-23 | 7 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | -1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Antecedência | 1. Detectar, registrar e analisar vestígios materiais relacionados a investigações criminais, esses presentes em objetos, instrumentos, armas, o quaisquer materiais encaminhados pela Autoridade Requisitante; 2. Gerir documentação técnico-científica e administrativa da unidade.
42 | AD_4262 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Operações com Ordens de Pagamento Internacionais | 2024-04-02 | 7 | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 6 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | 1. Detectar, registrar e analisar vestígios materiais relacionados a investigações criminais, esses presentes em locais de crimes ou de contravenções penais; 2. Estabelecer a dinâmica da infração penal sob investigação, com base em vestígios materiais; bem como demais parâmetros de Materialidade e de Autoria.
43 | AD_4266 | ADMINISTRATIVO | Importante | Análise de Documentos | Suporte ao cliente (assistencia técnica / serviços) | 2024-04-04 | 7 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 2 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | 1. Detectar, registrar e analisar vestígios materiais relacionados a investigações criminais, esses originários de vítimas (vivas ou mortas) dos mais diversos delitos; 2. Proceder a exames ad Cautelam em indivíduos presos; 3. Atender familiares com entes desaparecidos e Entidades de Ensino na doação de cadáveres; e 4. Realizar as Perícias Médico-Legais em cumprimento à Lei.
44 | AD_4272 | FINANCEIRO | Importante | Análise de Documentos | Negociação Montagem/Desmontagem | 2024-04-08 | 7 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 3 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | 1. Detectar, registrar e analisar vestígios materiais relacionados a investigações criminais, esses originários de vítimas (vivas ou mortas) dos mais diversos delitos; 2. Proceder a exames ad Cautelam em indivíduos presos; 3. Atender familiares com entes desaparecidos e Entidades de Ensino na doação de cadáveres; e 4. Realizar as Perícias Médico-Legais em cumprimento à Lei.
45 | AD_4277 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Assistencia Técnica | 2024-04-09 | 7 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Prestar atendimento ao consumidor nas demandas individuais, visando o atendimento a legislação consumerista, bem como a conciliação dos conflitos existentes entre a relação consumidor X fornecedor
46 | TC_4286 | TECNOLOGIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Cadastramento/Registro de Contratos | 2024-04-11 | 7 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2 | Atendido | Cármen | Com Atraso
47 | AD_4287 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Controle de Pagamentos | 2024-04-11 | 7 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Orientar os consumidores sobre assuntos afetos à relação de consumo.
48 | AD_4300 | CONTRATOS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Gestão da Documentação | 2024-04-13 | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 1 | Atendido | José | Com Atraso | Auxiliar o consumidor mediante cáculo de dívidas ou correlatos para auxiliar nas negociações de dívidas ou propositura de ação judicial.
49 | TC_4301 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Administração de Contratos | 2024-04-16 | 7 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Auxiliar o julgador nos processos que envolvam assuntos financeiros, bem como auxiliar com emissão de pareceres em assuntos que envolvam investigação de abuso de preços de produtos ou serviços.
50 | AD_4319 | RH | Crítico | Análise de Documentos | PCP - CONTRATOS e Controle da Produção | 2024-04-17 | 5 | 2024-04-23 | 2024-04-28 | 5 | Atendido | Rosa | Com Atraso | Divulgar variações de preços de produtos/serviços para conscientização do consumidor e orientações relativas ao tema pesquisado.
51 | AD_4332 | RH | Importante | Análise de Documentos | Criação das estruturas e cadastramento de itens de produção | 2024-04-19 | 7 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Prestar atendimento ao consumidor nas demandas individuais, visando o atendimento a legislação consumerista, bem como a conciliação dos conflitos existentes entre a relação consumidor X fornecedor
52 | AD_4343 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Engenharia de Fabricação (Produtos) | 2024-04-19 | 7 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Realizar o recolhimento da multa em virtude de descumprimento do direito, subsidiar cobrança judicial do crédito bem como negativar em caso de inadimplência
53 | AD_4352 | JURÍDICO | Importante | Análise de Documentos | Controle de Almoxarifado | 2024-04-22 | 7 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Responsabilidade por ocorrência de infrações às normas consumeristas praticadas por fornecedores apurada.
54 | TC_4355 | ENGENHARIA | Importante | Termos de Contratos | Gestão de Fornecedores | 2024-05-02 | 7 | 2024-05-11 | 2024-05-15 | 4 | Atendido | José | Com Atraso | Detectar e monitorar quaisquer situações de risco afetas à área de segurança pública do Estado. Ampliar e obter o conhecimento de forma mais completa possível afim da obtenção de informações para tomada e decisões. Ter a disponibilidade do conhecimento afim de otimizar a produção da informação
55 | TC_4364 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Pesquisa de Preços | 2024-05-02 | 7 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | 1. Subsidiar o Secretário com conhecimentos produzidos pelas áreas de inteligência relacionadas à manutenção do estado democrático de direito;
56 | AD_4368 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Compra de Materiais e Serviços | 2024-05-02 | 7 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Produção de conhecimento para proteção da atividade de inteligência e a instituição a que pertence, de modo a salvaguardar dados e informações sigilosas, bem como identificar e neutralizar ações adversas de qualquer natureza. Ainda, assessorar os tomadores de decisão.
57 | TC_4382 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Entrada de Materiais | 2024-05-04 | 7 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Produzir informações para tomada de decisões das Instituições de Segurança Pública
58 | AD_4388 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Liberação de Pagamentos | 2024-05-05 | 7 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para assessorar o processo decisório, para o CONTRATOS, a execução e o acompanhamento de assuntos de segurança pública e da polícia ostensiva, subsidiando ações para prever, prevenir e neutralizar ilícitos e ameaças de qualquer natureza, que possam afetar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio,
59 | TC_4394 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Recebimento e armazenamento de insumos | 2024-05-08 | 7 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso
60 | AD_4404 | CONTRATOS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Corte e Dobra e Preparação de Perfis Metálicos | 2024-05-09 | 7 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | É o exercício permanente e sistemático, por meios de ações especializadas para identificação, detecção, acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais na esfera do sistema penitenciário, orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para a decisão no âmbito de segurança pública, e no CONTRATOS, definição de uma política de administração penitenciária, visando neutralizar, coibir e reprimir atos criminosos de qualquer natureza, principalmente aqueles oriundos de estruturas hierarquizadas existentes nos sistemas carcerários, cuja atuação interna e externa possa promover ou ordenar crimes de toda ordem.
61 | AD_4420 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Pré Montagem | 2024-05-11 | 7 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Apoiar os órgãos responsáveis pelo combate à corrupção e ao crime organizado promovendo a integração, articulação e interlocução desses Órgãos visando a troca de informações. Instaurar novas rotinas de trabalho para coibir prática de corrupção.
62 | TC_4449 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Pintura | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 1 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Fornecer informação para subsidiar ações repressivas por parte das Unidades Policiais. Promover a prevenção e rísco de lesão ao erário.
63 | AD_4478 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Execução Montagem Interna | 2024-05-16 | 7 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Coibir, previnindo e reprimindo, a prática de crimes de corrupção e de organizações criminosas.
64 | TC_4489 | JURÍDICO | Prazo Comum | Termos de Contratos | Execução Montagem Final | 2024-05-17 | 7 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Localizar e Identificar alvo(s) de relevância para as investigações, e em subsídio e às ações de prevenção demandadas à Superintendência.
65 | AD_4503 | CONTRATOS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Reformas | 2024-05-19 | 7 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Garantir o alinhamento das metas previstas e realizadas (metas físicas e financeiras)
66 | AD_4524 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Montagem Externa | 2024-05-22 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 1 | Atendido | Cármen | Com Atraso | 1. Realizar o pagamento devido de acordo com o planejado
67 | ED_4528 | TECNOLOGIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Execução de Pedidos | 2024-05-22 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 1 | Atendido | José | Com Atraso | 1. Controlar o recebimento de acordo com o planejado
68 | TC_4533 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Controle de CONTRATOS | 2024-05-22 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 1 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Prestar contas sobre receitas e despesas da SSP
69 | AD_4536 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Manutenção de Equipamentos | 2024-05-24 | 7 | 2024-06-02 | 2024-06-04 | 2 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Garantir o alinhamento das metas previstas e realizadas (metas físicas e financeiras)
70 | TC_4551 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Segurança do Trabalho | 2024-06-01 | 7 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Garantir o compartilhamento de informação de forma adequada a cada canal, tipo de mídia e público alvo.
71 | ED_4579 | JURÍDICO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Controle e Programação das entregas/devoluções | 2024-06-02 | 7 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 7 | Atendido | Rosa | Com Atraso | Compartilhar informações institucionais, realizando o brending da SSP, assim como informar, mobilizar e motivar os servidores com relação às ações e aos assuntos da Pasta
72 | AD_4599 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Seleção e coleta de itens | 2024-06-05 | 7 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Disponibilizar, transmitir informações, divulgar ações e monitorar resultados, fazendo gestão da marca
73 | TC_4661 | CONTRATOS | Prazo Comum | Termos de Contratos | Separação e embalagem | 2024-06-05 | 7 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Produzir identidade visual por meio de banners, gifs, vídeos, diagramação, web design e fotografias
74 | AD_4679 | RH | Prazo Comum | Análise de Documentos | Carregamento | 2024-06-08 | 7 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Produzir material visual para divulgação das ações da SSP
75 | TC_4691 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Termos de Contratos | Controle da Frota | 2024-06-09 | 7 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Divulgar ações da secretaria para o público externo, por meio de notícias e artigos, e atender as demandas dos veículos de comunicação externos
76 | ED_4698 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Saída/Expedição (Controle de CONTRATOS) | 2024-06-11 | 7 | 2024-06-22 | 2024-06-25 | 3 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Garantir os insumos necessários para as entregas previstas no PPA e Plano Estratégico do órgão.
77 | AD_4728 | COMERCIAL | Crítico | Análise de Documentos | Liberação de Veiculos (carregamento/descarregamento) | 2024-06-15 | 5 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | 1. Suprir as necessidades da Unidades ligadas à SSP (Programas e Ações). 2. Realizar procedimentos licitatórios 3. Identificar a proposta mais vantajosa para a Secretaria 4. Garantir o devido cumprimento da lei no procedimento licitatório 5. Verificar a procedência ou não dos recursos interpostos 6. Garantir a padronização e CONTRATOS dos produtos e serviços a serem licitados 7.Viabilizar o processo de aquisição
78 | TC_4735 | CONTRATOS | Crítico | Termos de Contratos | Pedido de emissão de NF (entrada/devolução/saída) | 2024-06-16 | 5 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Realizar aquisição para atendimento das demandas da área meio e da área fim da SSP.
79 | AD_4770 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Recebimento e inspeção de Mod.Met.Locados | 2024-06-17 | 7 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Verificar se os bens ou suprimentos entregues pelos fornecedores correspondem ao que foi estabelecido no Termo de Referência
80 | AD_4774 | CONTRATOS | Prazo Comum | Acompanhamento | Inspeção de Fábrica | 2024-06-19 | 7 | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 2 | Atendido | Rosa | Com Atraso | Contratos Diversos (realizados pela Gerência de Compras Governamentais): Viabilizar a entrega do bem ou serviço, zelando pela correta prestação e execução dos serviços contratados. Viabilizar a execução da prestação de serviço continuado (prorrogação contratual) bem como introduzir alterações pertinentes ao contrato (acréscimo ou supressão de quantitativo, alteração de valores, etc.) Contratos de veículos oficiais (realizados pela Gerência de Transportes): Garantir a eficaz utilização da frota pelas Forças de Segurança e unidades administrativas da SSP.
81 | AD_4802 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Acompanhamento | Inspeção de Produto Final | 2024-06-22 | 7 | 2024-07-01 | 2024-03-01 | -122 | Atendido | Cármen | Com Antecedência | Convênios Diversos (realizados pela Gerência de Convênios): Viabilizar a boa execução dos recursos transferidos por meio de convênios Convênios para realização de Cursos (realizados pela Coordenação de Ensino): Realizar parcerias e convênios com Órgãos e/ou Instituições de Ensino Superiores (IES) para viabilizar a realização de cursos de Formação, Capacitação e de Especialização, aos servidores do sistema de Segurança Pública e das Guardas Civis Metropolitanas de Goiás.
82 | ED_4845 | ENGENHARIA | Importante | Elaboração de Documento | Desenv. e Administração de Planos e Políticas de Pessoas | 2024-06-22 | 7 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 5 | Atendido | Rosa | Com Atraso | Viabilizar a boa execução dos recursos transferidos por meio de convênios
83 | TC_4864 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Plano de Cargos e Salários | 2024-06-22 | 7 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 5 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Manter a Instituição adimplente com as obrigações assumidas
84 | AD_4876 | CONTRATOS | Importante | Análise de Documentos | CONTRATOS de Benefícios | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | -4 | Atendido | Gilmar | Com Antecedência | Otimização dos acordos firmados pela SSP buscando as melhores condições para atendimento de seus interesses estratégicos
85 | TC_4894 | RH | Importante | Termos de Contratos | Análise e Descrição de Cargos | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Controlar os recursos disponíveis a fim de garantir os estoques mínimos e as necessidades das unidades da SSP
86 | TC_4896 | JURÍDICO | Prazo Comum | Termos de Contratos | Dimensionamento de Vagas | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 2 | Atendido | Rosa | Com Atraso | Realizar a manutenção e a modernização das estruturas físicas das Unidades da SSP e das Instituições de Segurança Pública
87 | AD_4957 | ADMINISTRATIVO | Importante | Análise de Documentos | Recrutamento e Seleção | 2024-07-05 | 7 | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 5 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Evitar desperdício, desvio, e garantir a perfeita execução dos serviços contratados
88 | TC_4972 | TECNOLOGIA | Importante | Termos de Contratos | Contratação e Integração | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Garantir a segurança das Unidades da SSP
89 | TC_4980 | TECNOLOGIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Avaliação de Desempenho/Potencial | 2024-07-10 | 7 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Garantir a limpeza e conservação das Unidades da SSP
90 | AD_4489 | COMERCIAL | Prazo Comum | Análise de Documentos | Plano de Carreira | 2024-07-11 | 7 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Garantir a execução dos serviços de limpeza, vigilância, portaria, copa, reprografia etc
91 | TC_4500 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Termos de Contratos | Movimentação de Pessoas | 2024-07-15 | 7 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 1 | Atendido | José | Com Atraso | Garantir que as Forças de Segurança utilizem veículos adequados para a execução do seu mister.
92 | AD_4503 | COMPRAS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Treinamento e Desenvolvimento | 2024-07-16 | 7 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Garantir que não ocorra o desabastecimento da frota da SSP.
93 | TC_4524 | COMPRAS | Crítico | Termos de Contratos | Remuneração e Benefícios | 2024-07-17 | 5 | 2024-07-23 | 2024-07-27 | 4 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Garantir que a frota da SSP não fique indisponível por falta de manutenções preventivas e corretivas.
94 | AD_4528 | JURÍDICO | Importante | Análise de Documentos | Assistência Médica | 2024-07-19 | 7 | 2024-07-28 | 2024-08-02 | 5 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Garantir que as demandas por transporte sejam atendidas.
95 | AD_4533 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Segurança do Trabalho | 2024-07-22 | 7 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 3 | Atendido | José | Com Atraso | Controlar o cadastramento e o tombamentos dos bens móveis
96 | TC_4536 | JURÍDICO | Importante | Termos de Contratos | Relações Sindicais | 2024-07-22 | 7 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 6 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Gerenciar serviços de recebimento e distribuição de documentos oficiais e processos.
97 | AD_4551 | RH | Prazo Comum | Análise de Documentos | Avaliação da Satisfação de Pessoas | 2024-08-01 | 7 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 1 | Atendido | José | Com Atraso | Regulamentar, normatizar, instituir estrutura/órgão
98 | AD_4579 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Administração de Informações de Pessoas | 2024-08-02 | 7 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 4 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | 1. Encaminhar para as áreas responsáveis para análise, resposta e/ou providência. 2. Confecionar resposta ao interessado
99 | TC_4599 | ENGENHARIA | Importante | Termos de Contratos | Clima Organizacional | 2024-08-05 | 7 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 1 | Atendido | Rosa | Com Atraso | 1. Encaminhar para as áreas responsáveis para análise, resposta e/ou providência. 2. Encaminhar resposta ao interessado
100 | TC_4661 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Termos de Contratos | Análise do histórico do cliente | 2024-08-05 | 7 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 1 | Atendido | Cármen | Com Atraso | 1. Gerenciar serviços de recebimento e distribuição de documentos oficiais, distribuição de correspondências, expedição de correio, conferir, registrar e arquivar documentos. 2. Realizar a guarda, a eliminação e o arquivamento documenta/processual, observando os prazos legais
101 | AD_4679 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Análise Cadastral | 2024-08-08 | 7 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Encaminhar para as áreas responsáveis para análise, resposta e/ou providência
102 | ED_4691 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Liberação do Crédito | 2024-08-10 | 7 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Encaminhar para as áreas responsáveis para análise, resposta e/ou providência
103 | ED_4698 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Emissão NF Locação | 2024-08-12 | 7 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Realizar a guarda, a eliminação e o arquivamento documenta/processual, observando os prazos legais
104 | ED_4728 | JURÍDICO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Emissão NF Venda | 2024-08-15 | 7 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Realizar o pagamento de diárias devidas ao servidor civil e militar
105 | AD_4735 | COMERCIAL | Prazo Comum | Análise de Documentos | NF não Operacionais | 2024-08-16 | 7 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | 1. Realizar o pagamento de diárias devidas ao servidor civil e militar
106 | AD_4769 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Cancelamento de NFs | 2024-08-17 | 7 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 4 | Atendido | Rosa | Com Atraso | 1. Realizar a conferência e deferimento ou indeferimento das prestações de contas encaminhadas
107 | ED_4774 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Envio de documentos (Notas / Boletos ) ao cliente | 2024-08-19 | 7 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Garantir a tecnologia adequada para entrega da estratégia.
108 | TC_4802 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Contas a Pagar | 2024-08-22 | 7 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 1 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Garantir que os recursos de Infraestrutura de TIC tais como servidores de aplicações, links de dados, acessos Internet e Intranet estejam operacionais de forma a permitir acesso 24hs a qualquer Sistema de TIC disponibilizado pela SSPGO tanto ao usuário interno quanto ao Cidadão.
109 | ED_4845 | CONTRATOS | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Comunicação Bancária (conciliações) | 2024-08-22 | 7 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Garantir integridade, confiabilide e proteção dos Sistemas e das Informações que trafegam na rede corporativa da SSPGO, contra acesso e/ou manipulação indevida, perda e roubo, permitindo entrega de serviços confiáveis.
110 | ED_4864 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Contas a Receber | 2024-08-23 | 7 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Garantir conexão das Unidades à Rede Corporativa da SSP e prover serviços de telefonia fixa e móvel.
111 | ED_4876 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Movimentação de Caixa/Bancos (Fluxo de Caixa) | 2024-09-01 | 7 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Garantir integridade, confiabilide e proteção dos Sistemas e das Informações que trafegam na rede corporativa da SSPGO, contra acesso e/ou manipulação indevida, perda e roubo, permitindo entrega de serviços confiáveis.
112 | ED_4894 | JURÍDICO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Controle do relacionamento bancário | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Garantir integridade, confiabilide e proteção dos Sistemas e das Informações que trafegam na rede corporativa da SSPGO, contra acesso e/ou manipulação indevida, perda e roubo, permitindo entrega de serviços confiáveis.
113 | ED_4896 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Negociação de tarifas/serviços bancários | 2024-09-02 | 7 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Prover novas soluções de TIC modernas, eficientes e robustas visando aumento da CONTRATOS dos serviços de Segurança Pública entregues ao Cidadão.
114 | ED_4957 | COMERCIAL | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Administração Escritório de Cobrança | 2024-09-05 | 7 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Garantir a correta execução dos contratos bem como a continuidade dos serviços de TIC.
115 | ED_4972 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | CONTRATOS Tático de TI | 2024-09-05 | 7 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Levantar requisitos, mapeamento de fluxos, analisar viabilidade técnica e efetuar correções em sistemas exististes, visando modernizar as atividades operacionais para entrega de serviço de CONTRATOS.
116 | TC_4980 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Termos de Contratos | Arquitetura de Informação | 2024-09-09 | 7 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Garantir que o software funcione de acordo com o que foi especificado
117 | TC_4655 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Direção Tecnológica | 2024-09-10 | 7 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Realizar manutenção corretiva e evolutiva, adicionando novas funcionalidades e melhorias aos sistemas existentes.
118 | ED_4657 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Gerenciamento de Projetos de TI | 2024-09-12 | 7 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Entregar ao nível estratégico da SSPGO informações e conhecimentos que auxiliem na tomada de decisão nas atividades de prevenção e combate ao crime.
119 | AD_4771 | COMPRAS | Crítico | Análise de Documentos | Análise de Demandas SAP | 2024-09-15 | 5 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Modernizar os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
120 | ED_4802 | CONTRATOS | Crítico | Elaboração de Documento | Desenvolvimento e Manutenção de SAP | 2024-09-16 | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | Atendido | Rosa | Prazo limite | Manter equipamentos de TIC dos usuários e acesso à rede corporativa operacionais.
121 | TC_4845 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Aquisição e Manutenção de Infra-Estrutura Tecnológica | 2024-09-18 | 7 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 0 | Atendido | Rosa | Prazo limite | Apoiar os usuários na utlização dos equipamentos de TIC e rede corporativa.
122 | ED_4864 | COMERCIAL | Importante | Elaboração de Documento | Gerenciamento de Mudanças de TI | 2024-09-19 | 7 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Prover os usuários de TIC da SSPGO de insumos básicos tais como computadores, impressoras, no-break, mouse e aparelhos de telefone.
123 | ED_4876 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Instalação e Homologação de Soluções e Mudanças | 2024-09-22 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | Atendido | Rosa | Prazo limite | Apoiar as outras Gerência de TIC da SITSP nas tarefas administrativas.
124 | AD_4894 | RH | Importante | Análise de Documentos | Níveis de Serviço | 2024-09-23 | 7 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Iintegrar as Unidades de TIC da SSPGO à Unidade Setorial(SITSP) como forma de facilitar o atendimento de futuras demandas pela Unidade Central de TI(STI/SEDI) através do preenchimento de CONTRATOS Estratégico de TIC do Órgão.
125 | ED_4896 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Desempenho e Capacidade | 2024-09-23 | 7 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Divulgar boas práticas de uso dos serviços de TIC e canais de comunicação para o Usuário, como forma de otimizar o uso dos recursos.
126 | AD_4957 | COMPRAS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Gerenciamento de Dados | 2024-10-01 | 7 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Garantir CONTRATOS anual das atividades de TIC da SSPGO que atenda as demandas das Corporações e Unidades visando aderência ao CONTRATOS Central da STI/SEDI como forma de melhor gestão das aquisições e implantações de serviços de TIC do Estado.
127 | ED_4972 | COMERCIAL | Importante | Elaboração de Documento | Gerenciamento de Hardware e Software | 2024-10-02 | 7 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | -1 | Atendido | Gilmar | Com Antecedência | Garantir o quadro de pessoal adequado para atender as demandas estratégicas de Governo e de Estado.
128 | AD_4980 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Atendimento a Incidentes (Service Desk) | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Avaliar o desempenho de servidores em estágio probatório em atendimento à legislação vigente
129 | ED_4704 | TECNOLOGIA | Importante | Elaboração de Documento | Gerenciamento de Problemas | 2024-10-05 | 7 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | 1. Realizar o pagamento da folha de pessoal aos servidores da Pasta.
130 | TC_4707 | FINANCEIRO | Importante | Termos de Contratos | Definição de Regras de Segurança da Informação | 2024-10-09 | 7 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | Atendido | José | Com Atraso | 1. Realizar a conferência de todos os documentos obrigatórios para prestação de contas
131 | AD_4728 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Desenvolvimento de Soluções de Segurança da Informação | 2024-10-11 | 7 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Promover a formação dos servidores do sistema de Segurança Pública e das Guardas Civis Metropolitanas do Estado de Goiás
132 | C_4732 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Correspondências | Execução de Medidas Preventivas de Segurança da Informação | 2024-10-12 | 7 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Proporcionar aperfeiçoamento aos servidores do sistema de Segurança Pública e das Guardas Civis Metropolitanas do Estado de Goiás
133 | AD_4735 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Monitoração de Segurança da Informação | 2024-10-15 | 7 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 1 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Promover especialização aos servidores da Segurança Pública de Goiás que exercem funções de direção, assessoramento de alto nível, comando e supervisão na Administração Pública, bem como, torna-los aptos em sua evolução funcional.
134 | ED_4749 | CONTRATOS | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Controle de Acesso Lógico | 2024-10-16 | 7 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 1 | Atendido | José | Com Atraso | Capacitar os servidores do sistema de Segurança Pública de Goiás
135 | AD_4770 | ADMINISTRATIVO | Importante | Análise de Documentos | Monitoramento de Desempenho de TI | 2024-10-18 | 7 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Atestar a regularidade e a efetividade na execução das atividades de ensino
136 | AD_4774 | FINANCEIRO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Governança de TI | 2024-10-19 | 7 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | 6 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Atender as necessidades de provimento de pessoal das Unidades da estrutura básica e complementar da SSP, conforme demanda por servidores, estudantes estagiários e jovens cidadãos, bem como, administrar substituições de chefias e concessões de funções comissionadas em acordo com a legislação vigente e necessidade identificada e a inclusão em Folha de Pagamento dos mesmos.
137 | ED_4790 | JURÍDICO | Importante | Elaboração de Documento | Compra de Materiais e Serviços | 2024-10-22 | 7 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Atender as necessidades de pessoal nas Unidades da SSP de forma adequada a suprir as demandas existentes, lotando-os ou removendo, ou mesmo devolvendo à origem.
138 | C_4795 | FINANCEIRO | Importante | Correspondências | CONTRATOS e Controle de Estoque | 2024-10-23 | 7 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Atender as necessidades de pessoal nas Unidades da SSP de forma adequada a suprir as demandas existentes, lotando-os ou removendo.
139 | AD_4802 | RH | Prazo Comum | Análise de Documentos | Inventário | 2024-10-25 | 7 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Atender as necessidades de pessoal nas unidades da SSP de forma adequada a suprir as demandas existentes.
140 | ED_4806 | COMERCIAL | Importante | Elaboração de Documento | Administração Predial (Preventivo / Corretivo) | 2024-11-01 | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Atender as necessidades de outros entes e dos próprios servidores, retornando-os para origem, ou sempre que houver interesse da Pasta.
141 | ED_4817 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Definição de Padrões Normativos | 2024-11-05 | 7 | 2024-11-16 | 2024-11-19 | 3 | Atendido | José | Com Atraso | Atender as necessidades de pessoal nas unidades da SSP de forma adequada a suprir as demandas existentes, bem como atender necessidades de outros entes e dos próprios servidores em movimentações envolvendo outro poderes ou entes da Federação.
142 | ED_4827 | CONTROLADORIA | Importante | Elaboração de Documento | Elaboração / Atualização de Textos Normativos | 2024-11-05 | 7 | 2024-11-16 | 2024-11-19 | 3 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Manter o adequado e necessário provimento dos cargos que compoem a estrutura organizacional da Pasta, mesmo que de forma transitória e, dar suporte operacional nas designações de encargos de chefia da estrutura informal da SSP, através da concessão de FCPE's.
143 | ED_4836 | JURÍDICO | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Exclusão de Normas Vigentes | 2024-11-05 | 7 | 2024-11-16 | 2024-11-19 | 3 | Atendido | Gilmar | Com Atraso | Dar suporte operacional nas designações de encargos de chefia da estrutura informal da SSP, através da concessão de FCPE's.
144 | ED_4837 | COMPRAS | Crítico | Elaboração de Documento | Divulgação de Normas | 2024-11-09 | 5 | 2024-11-16 | 2024-11-19 | 3 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Desativar servidores no sistema da folha de pagamento definitivamente ou temporariamente, conforme o fato gerador, a fim de interromper pagamentos e/ou atualizar vida funcional.
145 | AD_4845 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Manutenção do Sistema Normativo | 2024-11-10 | 7 | 2024-11-19 | 2024-11-23 | 4 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Suprir as necessidades de pessoal nas Unidades da SSP;
146 | AD_4864 | COMERCIAL | Prazo Comum | Análise de Documentos | Assessoria Jurídica | 2024-11-12 | 7 | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 2 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Suprir as necessidades de pessoal nas Unidades da SSP;
147 | TC_4870 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Gestão do Contencioso | 2024-11-16 | 7 | 2024-11-25 | 2024-03-16 | -254 | Atendido | José | Com Antecedência | Atender as necessidades de pessoal nas Unidades da SSP de forma adequada a suprir as demandas existentes;
148 | ED_4874 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Gestão do Contencioso Terceirizado | 2024-11-16 | 7 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Atender as necessidades de pessoal nas Unidades da SSP de forma adequada a suprir as demandas existentes;
149 | AD_4876 | ADMINISTRATIVO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Definição de Metodologia Contábil | 2024-11-18 | 7 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | Atendido | Rosa | Prazo limite | Prezar pela garantia de direitos e benefícios da vida funcional dos servidores do quadro próprio da SSP, no transcorrer da evolução de suas carreiras.
150 | ED_4880 | CONTRATOS | Prazo Comum | Elaboração de Documento | Desenvolvimento de Procedimentos para Execução Contábil | 2024-11-19 | 7 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 1 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Favorecer e instruir adequadamente os processos de trabalho pertinentes a possiiblitar a progressão funcional e/ou promoção dos servidores conforme a legislação da carreira do quadro próprio da SSP.
151 | AD_4894 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Execução e Conciliação Contábil | 2024-11-22 | 7 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite | Manter o controle do período de estágio probatório dos servidores do quadro próprio; Manter atualizadas as notas obtidas no período de estágio; Garantir a publicação da listagem com a relação de servidores que concluíram o estágio probatório para organização da vida funcional dos mesmos.
152 | AD_4896 | TECNOLOGIA | Prazo Comum | Análise de Documentos | Fechamento e Controle Contábil | 2024-11-23 | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 5 | Atendido | Rosa | Com Atraso | Atender as necessidades de capacitação servidores visando melhores resultados no desempenho das funções públicas e formação profissional do servidor.
153 | ED_4900 | CONTRATOS | Importante | Elaboração de Documento | Demonstrações Financeiras | 2024-11-26 | 7 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Propiciar ao servidor o direito de percepção de rubrica pertinente a desempenho que venha a ser criada.
154 | TC_4906 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Previsão Orçamentária | 2024-12-01 | 7 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Assegurar e cumprir normas regulamentadoras da gestão de Frequência, em conformidade com a Lei estadual nº 20.756 e legislações pertinentes, a fim de garantir a manutenção e o registro do cumprimento de Jornadas de trabalho dos servidores, com vistas a influenciar nos registros funcionais de cada servidor e na remuneração dos mesmos.
155 | TC_4908 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Acompanhamento do Previsto X Realizado | 2024-12-02 | 7 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Lançar as ocorrências dos servidores que registram o ponto eletronicamente no SFR como forma de apurar mensalmente as frequências com vistas a influenciar na remuneração dos mesmos.
156 | TC_4912 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Acompanhamento de Verbas | 2024-12-04 | 7 | 2024-12-14 |  | -45640 | Em analise | José | Pendente | Identificar, propiciar e manter o controle da impossibilidade que alguns servidores possuem de registrar o ponto (executando trabalho externo ou lotados em unidades que não possuem o SFR e servidores ocupantes de cargos da Estrutura Básica legalmente dispensados do ponto eletrônico).
157 | TC_4919 | CONTROLADORIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | Estudos e Pesquisas da Legislação | 2024-12-04 | 7 | 2024-12-14 | 2024-12-16 | 2 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Ter ciência da concessão de afastamentos motivados por licença médica para fins de atualização das informações funcional e financeira do servidor em exercício na SSP, bem como do servidor do quadro à disposição.
158 | TC_4923 | ENGENHARIA | Prazo Comum | Termos de Contratos | CONTRATOS Tributário | 2024-12-05 | 7 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 1 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Lançar as ocorrências dos servidores que registram o ponto manualmente como forma de apurar mensalmente as frequências com vistas a influenciar na remuneração dos mesmos.
159 | TC_4927 | JURÍDICO | Prazo Comum | Termos de Contratos | Análise dos Procedimentos | 2024-12-05 | 7 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | Atendido | Marco Aurélio | Prazo limite
160 | TC_4935 | RH | Prazo Comum | Termos de Contratos | Emissão de Informes e Declaração sobre Tributos | 2024-12-08 | 7 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | Atendido | Cármen | Prazo limite | Identificar, propiciar e manter o controle da impossibilidade que alguns servidores possuem de registrar o ponto (executando trabalho externo ou lotados em unidades que não possuem o SFR e servidores ocupantes de cargos da Estrutura Básica legalmente dispensados do ponto eletrônico).
161 | ED_4938 | JURÍDICO | Crítico | Elaboração de Documento | Cálculo Tributário | 2024-12-09 | 5 | 2024-12-17 | 2024-12-21 | 4 | Atendido | Cármen | Com Atraso | Ter ciência da concessão de afastamentos motivados por licença médica para fins de atualização das informações funcional e financeira do servidor em exercício na SSP, bem como do servidor do quadro à disposição.
162 | AD_4957 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Recolhimento de Tributos | 2024-12-10 | 7 | 2024-12-21 |  | -45647 | Em analise | Gilmar | Pendente | Lançar as ocorrências dos servidores que registram o ponto manualmente como forma de apurar mensalmente as frequências com vistas a influenciar na remuneração dos mesmos.
163 | ED_4962 | RH | Crítico | Elaboração de Documento | Controle de Módulos | 2024-12-12 | 5 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0 | Atendido | Gilmar | Prazo limite | Teste
164 | AD_4971 | TECNOLOGIA | Crítico | Análise de Documentos | Controle de Bens e Equipamentos | 2024-12-16 | 5 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | Atendido | Rosa | Prazo limite | Identificar, propiciar e manter o controle da impossibilidade que alguns servidores possuem de registrar o ponto (executando trabalho externo ou lotados em unidades que não possuem o SFR e servidores ocupantes de cargos da Estrutura Básica legalmente dispensados do ponto eletrônico).
165 | ED_4979 | COMPRAS | Crítico | Elaboração de Documento | Desenvolvimento de Soluções de Segurança Pessoal e Patrimonial | 2024-12-16 | 5 | 2024-12-23 |  | -45649 | Em analise | Gilmar | Pendente | Ter ciência da concessão de afastamentos motivados por licença médica para fins de atualização das informações funcional e financeira do servidor em exercício na SSP, bem como do servidor do quadro à disposição.
166 | AD_4982 | COMPRAS | Prazo Comum | Análise de Documentos | Execução de Medidas Preventivas de Segurança Pessoal e Patrimonial | 2024-12-18 | 7 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 0 | Atendido | José | Prazo limite | Lançar as ocorrências dos servidores que registram o ponto manualmente como forma de apurar mensalmente as frequências com vistas a influenciar na remuneração dos mesmos.
167 | ED_4985 | JURÍDICO | Importante | Elaboração de Documento | Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Pessoal e Patrimonial | 2024-12-19 | 7 | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 3 | Atendido | Marco Aurélio | Com Atraso | Lançar as ocorrências dos servidores que registram o ponto eletronicamente no SFR como forma de apurar mensalmente as frequências com vistas a influenciar na remuneração dos mesmos.
168 | AD_4991 | JURÍDICO | Prazo Comum | Análise de Documentos | Monitoramento da Segurança Pessoal e Patrimonial | 2024-12-22 | 7 | 2024-12-31 |  | -45657 | Em analise | Marco Aurélio | Pendente